| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年北海“便民办税春风行动”工作内容分工与时间进度安排表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 工作事项 | 序号 | 工作内容 | 落实单位 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 措施来源 |
| 一、突出减税降费，实现税费负担更轻 | （一）强化减征政策落实 | 1 | 认真落实国务院出台的更大规模减税降费政策措施，推动自治区政府出台“六税两费”按50%减征政策，采取有效举措将各项减税降费政策落实到位。 | 各级税务机关 | 减税降费办公室、各税种管理部门 | 相关业务部门 | 持续开展 | 总局春风行动 |
|  |  | 2 | 成立实施减税降费工作领导小组。 | 各级税务机关 | 收入核算科、减税降费办公室 | 相关业务部门 | 2019年1月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 3 | 完善小微企业服务联络机制，设立市、县小微企业服务联络员。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年1月底前 | 区局春风行动 |
|  | （二）强化以税咨政作用 | 4 | 以减免税政策效应、优化营商环境措施、重点行业、重大发展战略、区域比较、新旧动能转换为重点开展分析，实现税收经济分析高端定制和精准发力，为地方政府进一步出台减轻税费负担的政策措施提供有效参考。 | 各级税务机关 | 税收经济分析科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 总局春风行动 |
|  | （三）强化个税改革影响 | 5 | 宣传“个税改革惠民众，改革红包我会领”等个人所得税法知识竞赛活动，进一步提高社会公众个人所得税改革的参与度和积极性，充分享受政策红利。 | 各级税务机关 | 纳税服务中心 | 相关业务部门 | 持续开展 | 总局春风行动 |
| 一、突出减税降费，实现税费负担更轻 | （三）强化个税改革影响 | 6 | 根据税务总局按阶段明确个人所得税宣传口径，各税务机关紧扣时间节点，确保宣传引导步调一致，依托地方权威媒体，帮助纳税人了解个人所得税政策，方便办理个人所得税业务。 | 各级税务机关 | 纳税服务中心、办公室 | 所得税科 | 持续开展 | 总局春风行动 |
|  | （四）强化减税降费提醒服务 | 7 | 依托电子税务局，对符合优惠条件的纳税人，在申报时提供优惠政策享受提醒服务，帮助纳税人“应享尽享”。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 区局春风行动 |
|  |  | 8 | 针对减税降费内容开展精准化培训辅导。 | 各级税务机关 | 纳税服务中心 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 区局春风行动 |
|  |  | 9 | 引导纳税人通过12366纳税服务平台实现24小时咨询服务，提升智能化纳税服务体验。 | 各级税务机关 | 纳税服务中心 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 总局春风行动 |
|  | （五）优化维权服务 | 10 | 围绕纳税人关注热点、办税堵点和投诉反映突出问题，配合各级税务机关开展全区纳税人需求调查，拓展征纳沟通渠道，增进征纳理解互信，有效减少因政策理解不一致、信息不对称等原因造成的纳税服务投诉。 | 各级税务机关 | 纳税服务科、纳税服务中心 | 相关业务部门 | 2019年6月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 11 | 建立纳税人诉求和意见受理快速反应机制、协调沟通机制、问责机制。 | 各级税务机关 | 纳税服务中心 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 总局春风行动 |
| 二、突出快捷便利，在便民办税上有新突破 | （六）简化资料报送 | 12 | 自动读取已有信息数据，减少纳税人房产、土地等同一信息的重复采集。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 财产和行为税科、征收管理科、信息中心 | 2019年9月启动 | 区局一号文件 |
| 二、突出快捷便利，在便民办税上有新突破 | （六）简化资料报送 | 13 | 清理税务证明事项，落实税务总局第一批取消20项税务证明事项的任务及3月底前再取消一批税务证明事项。 | 各级税务机关 | 法制科 | 相关业务部门 | 2019年3月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 14 | 取消享受“家庭唯一住房”契税优惠证明。 | 各级税务机关 | 财产和行为税科 | 所得税科、征收管理科、纳税服务科 | 2019年12月底前 | 19年广西优化营商环境 |
|  |  | 15 | 取消纸质车购税完税证明。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科、 第二税务分局 | 征收管理科、信息中心 | 2019年12月底前 | 19年广西优化营商环境 |
|  |  | 16 | 取消报送《营改增税负分析测算明细表》。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 相关业务部门 | 2019年3月底前启动 | 总局春风行动 |
|  |  | 17 | 扩大税收优惠备案改备查范围，纳税人享受税收优惠时，除特定情形外免予向税务机关备案，改为直接申报享受方式，相关资料留存备查。 | 各级税务机关 | 各税种管理部门 | 征收管理科、信息中心 | 2019年12月底前 | 区局春风行动 |
|  |  | 18 | 落实对纳税人申请频率高、上下游关联度高的频发业务按照一张表、一次办的方式整合简并办理。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 征收管理科、相关业务部门 | 2019年6月底 | 19年广西优化营商环境 |
|  | （七）简化业务流程 | 19 | 推进办税电子化和无纸化，推动确立电子资料在税务领域的法律效力，推动实现涉税文书电子化推送与签收。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 总局春风行动 |
| 二、突出快捷便利，实现办税效率更高 | （七）简化业务流程 | 20 | 取消增值税普通发票“发票票种核定”“发票票种调整”等人工核定事项，由系统根据已采集纳税人信息自动核定发票领用数量并动态调整。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 区局春风行动 |
|  |  | 21 | 优化海关缴款书抵扣方式，将标识有统一社会信用代码的海关缴款书纳入选择确认范围。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 征收管理科、信息中心 | 2019年12月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 22 | 落实取消非居民企业汇总缴纳企业所得税机构场所审批。 | 各级税务机关 | 法制科、 所得税科 | 相关业务部门 | 2019年6月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 23 | 符合简易处罚的违法违章行为，实现简易处罚全程网上办理。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 法制科、纳税服务科 | 2019年6月 | 19年广西优化营商环境 |
|  |  | 24 | 推行纳税人“承诺制”容缺办理。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 持续开展 | 总局春风行动 |
|  |  | 25 | 纳税申报“提醒纠错制”。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 持续开展 | 总局春风行动 |
|  | （八）简化纳税申报 | 26 | 推行经营所得项目的个人所得税预缴纳税申报期限统一由按月改为按季。 | 各级税务机关 | 所得税科 | 征收管理科、信息中心 | 2019年6月底 | 19年广西优化营商环境 |
|  |  | 27 | 推行一键申报，对零申报、房屋出租申报等申报数据相对固定的项目，提供自动读取系统数据，一键即可确认申报。 | 各级税务机关 | 征收管理科、纳税服务科 | 信息中心、相关业务部门 | 2019年12月底前 | 区局一号文件 |
| 二、突出快捷便利，在便民办税上有新突破 | （九）简化退税办理 | 28 | 确保正常出口退税的审核办理平均时间在10个工作日以内，实现申报、证明办理、核准、退库等业务网上办理。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 29 | 推广标准版国际贸易“单一窗口”出口退税申报功能。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 30 | 对于多缴税款办理退抵税，能够在核心征管系统查询到申报信息、完税信息的，不再提供纳税申报表、完税凭证复印件等纸质凭证，退库时间压缩30%。 | 各级税务机关 | 收入核算科 | 征收管理科 信息中心 | 2019年6月底 | 19年广西优化营商环境 |
|  |  | 31 | 探索多缴退税电子化，退税申请、退税审核、退库办理业务流程实现网上办理，实现车船税退税网上全流程办理。 | 各级税务机关 | 收入核算科、财产和行为税科 | 征收管理科、信息中心 | 2019年6月底 | 19年广西优化营商环境 |
|  | （十）优化发票办理 | 32 | 积极推进发票领用分类分级管理，纳税信用A级的纳税人按需领用发票，满足守信纳税人发票领用需求。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 相关业务部门 | 2019年3月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 33 | 除了特定纳税人及特殊情形外，取消增值税发票抄报税，改由纳税人对开票数据进行确认。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 信息中心 | 2019年12月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 34 | 扩大取消增值税发票认证的纳税人范围，将取消增值税发票认证的纳税人范围扩大至全部增值税一般纳税人。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 纳税服务科、征收管理科、信息中心 | 2019年6月底前 | 总局春风行动 |
| 二、突出快捷便利，实现办税效率更高 | （十）优化发票办理 | 35 | 扩大小规模纳税人自行开具增值税专用发票试点范围，将租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，居民服务、修理和其他服务业小规模纳税人纳入试点。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 纳税服务科、征收管理科、 信息中心 | 2019年3月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 36 | 在向纳税人推送增值税扣税凭证信息的同时，实现增值税普通发票信息的归集推送和共享共用。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 信息中心 | 2019年12月底 | 总局春风行动 |
|  |  | 37 | 进一步降低发票邮政寄递成本，扩展发票领用和代开的网上申请、邮寄送达业务。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 征收管理科、 信息中心 | 2019年12月底 | 区局春风行动 |
|  | （十一）优化电子发票业务 | 38 | 加大电子发票推行力度，在税控开票软件中增加电子发票开具功能，开展税务机关网上代开增值税电子普通发票试点，推行起征点以下纳税人代开电子发票，实现开票、取票的便利化。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 纳税服务科、征收管理科、信息中心 | 2019年9月底前 | 总局春风行动 |
|  | （十二）优化缴费服务 | 39 | 提供网上办、移动办、自助办便利缴费方式，推行社保证明网上查验，缴费人政策性减负无需申请即可自动享受。 | 各级税务机关 | 社会保险费和非税收入科 | 征收管理科、信息中心 | 2019年12月底 | 19年广西优化营商环境 |
|  |  | 40 | 推动自然人以统一身份、统一代码缴纳个人所得税、社会保险费和相关非税收入，提供线上、线下多渠道缴纳税费服务。 | 各级税务机关 | 社会保险费和非税收入科 | 征收管理科、信息中心 | 2019年4月底前 | 总局春风行动 |
| 二、突出快捷便利，实现办税效率更高 | （十二）优化缴费服务 | 41 | 推动通过第三方非银行支付机构缴纳税费，为自然人办理缴纳税费提供便利。 | 各级税务机关 | 收入核算科 | 征收管理科、信息中心 | 2019年6月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 42 | 实现以网签方式办理“授权(委托)划缴协议”事项。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 收入核算科 | 2019年9月底前 | 总局春风行动 |
|  | （十三）优化大企业服务 | 43 | 升级税企沟通方式，建立税务机关大企业联络员制度，为有需要的千户集团指定联络员，提供一对一的纳税服务。 | 各级税务机关 | 第一税务分局 | 相关业务部门 | 2019年9月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 44 | 加强大企业复杂涉税事项政策服务，依申请为大企业协调跨区域、跨税种复杂涉税事项的科理。 | 各级税务机关 | 第一税务分局 | 相关业务部门 | 2019年9月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 45 | 选择税务风险内部控制完善、遵从意愿强的大企业集团，签订税收遵从合作协议并加强跟踪服务。 | 各级税务机关 | 第一税务分局 | 相关业务部门 | 2019年10月底前 | 区局春风行动 |
|  | （十四）优化“走出去”企业服务 | 46 | 配合自治区税务局持续做好越南和泰国国别投资指南的更新完善工作，为“走出去”企业提供涉外税收政策咨询服务。 | 各级税务机关 | 所得税科 | 纳税服务中心 | 2019年12月底 | 区局春风行动 |
| 三、突出稳定高效，实现智能办税更优 | （十五）完善办税服务厅直联机制 | 47 | 建立办税服务厅直联监控机制，收集办税堵点信息，快速解决堵点问题。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 区局春风行动 |
|  |  | 48 | 建立“大运维”团队，解决征期直连点疑难问题。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 区局春风行动 |
| 三、突出稳定高效，实现智能办税更优 | （十六）完善离厅式自助办税缴费服务 | 49 | 在办税服务厅外配置24小时自助办税缴费服务设备，构建社会化便民办税服务网络，解决非注册自然人商业行为、大众临时经营行为、百姓偶发商业行为开票烦、缴税难，以及便利缴费人办事等问题。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 征收管理科、信息中心 | 2019年12月底前 | 19年广西优化营商环境 |
|  | （十七）完善电子税务局 | 50 | 配合自治区税务局实现电子税务局PC端、手机端与相关应用系统数据互通、一体运行。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 信息中心 | 2019年12月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 51 | 持续完善电子税务局建设，以平台运行稳定为基础，重点针对纳税人的适应期、功能的实用性、操作的简便度，不断优化电子税务局业务功能，提高纳税人办税体验。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 区局春风行动 |
|  | （十八）完善信息系统运维 | 52 | 整合升级纳税人端、税务人端信息系统，提高信息系统运行的稳定性，通过信息服务资源应用预判测试、运行情况实时监控，做好事前、事中应急准备工作，畅通业务办理渠道。 | 各级税务机关 | 征收管理科、信息中心 | 相关业务部门 | 2019年3月底前 | 区局春风行动 |
|  |  | 53 | 建立健全对涉税应用系统供应商和运维服务商运维服务的工作评价机制，引导涉税应用系统运维服务商提升运维服务能力。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 总局春风行动 |
| 四、突出互促共赢，实现协同共治更强 | （十九）深化“一门办”改革 | 54 | 在地方政府的支持下，除对场地有特殊要求的事项外，税费事项进驻综合性实体政务大厅基本实现“应进必进”，方便广大纳税人集中办理政务服务。 | 各级税务机关 | 纳税服务科、纳税服务中心 | 征收管理科、信息中心、相关业务部门 | 2019年12月底前 | 19总局营商环境 |
|  | （二十）深化企业准入和退出 | 55 | 通过减少资料报送、加强信息共享、优化办事流程，实现企业注销便利化。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 货物和劳务税科、税收风险管理局、纳税服务科 | 2019年9月1日 | 区局春风行动 |
| 四、突出互促共赢，实现协同共治更强 | （二十）深化企业准入和退出 | 56 | 简化跨区域迁移流程，对不存在未办结事项且属于正常户的纳税人在本省内跨区迁移即时办结。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 区局一号文件 |
|  |  | 57 | 压缩企业开办时间，通过减少资料报送、加强信息共享、优化办事流程，实现企业开办所涉及的企业登记、印章刻制、发票申领办结时限至1个工作日内办结，新办纳税人发票领用即时办结。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 货物和劳务税科、税收风险管理局、纳税服务科 | 2019年6月30日 | 广西不动产登记指标百日攻坚实施方案 |
|  | （二十一）深化房产登记协同办理 | 58 | 不动产登记实行“一窗受理，并联办理”，申请材料简化为“申请书、房屋交易（网签）合同、不动产权属证书、土地增值税完税证明或免税证明或不征税证明（自然人转让住房的除外）”4项，办理环节减少至“受理、审核征税、登簿发证”3个，全区所有市、县实现不动产登记1个工作日内办结。 | 各级税务机关 | 财产和行为税科 | 征收管理科、税收风险管理局、纳税服务科 | 2019年6月30日 | 广西不动产登记指标百日攻坚实施方案 |
|  | （二十二）深化涉税专业服务 | 59 | 严格落实涉税专业服务实名制，实施信用评价与信用积分管理，加大涉税专业服务信息公告力度。 | 各级税务机关 | 纳税服务科、征收管理科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 总局春风行动 |
|  |  | 60 | 整治和防范“黑中介”“中介黑”行为。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年9月底前 | 总局春风行动 |
|  | （二十三）深化“银税互动”合作 | 61 | 扩大“银税互动”覆盖面，推动银行业金融机构根据税务部门依法提供的纳税信用和纳税信息开发信用类贷款产品，扩大参与“银税互动”商业银行的范围和数量。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 区局春风行动 |
|  |  | 62 | 扩大“银税互动”惠及面，将“银税互动”受惠群体由纳税信用A、B 级拓展至M、C级。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年4月底前 | 区局春风行动 |
| 四、突出互促共赢，实现协同共治更强 | （二十三）深化“银税互动”合作 | 63 | 完善“银税互动”平台建设，加快完善银税信息交换渠道。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 征收管理科、信息中心 | 2019年4月底前 | 区局春风行动 |
|  | （二十四）深化纳税信用服务 | 64 | 探索开展个体工商户和其他类型纳税人纳税信用评价。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 区局春风行动 |
|  |  | 65 | 通过电子税务局、移动办税平台等渠道向纳税人推送纳税信用信息提醒，方便纳税人及时了解自身的纳税信用情况。 | 各级税务机关 | 纳税服务科、纳税服务中心 | 征收管理科 | 2019年6月底前 | 区局春风行动 |
|  |  | 66 | 做好纳税信用的复评、补评工作，为符合条件的纳税人及时修复纳税信用，同步将纳税信用结果共享“信用北海”。 | 各级税务机关 | 纳税服务科、纳税服务中心 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 区局春风行动 |