附件1

河池市税务系统优化税务执法方式 全面推行“三项制度”工作任务分工安排

| 序号 | 推行任务 |  | 工作措施 |  | 责任单位 | 牵头部门 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面推行行政执法公示制度 |  | 全面准确及时主动公开税务执法主体、执法人员清单。 |  | 各级税务机关 | 法制部门 | 办公室、法制部门、人事教育部门 | 办公室或其他相关部门 | 2019年9月30日前完成第一次公示，并持续开展 |
| 2 |  |  | 主动公开执法职责，权限、依据、执法程序、救济渠道等基本信息。 |  |  | 法制部门 | 法制部门 |  |  |
|  |  | 强化 事前 公示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 公示随机抽查事项 |  |  | 稽查部门 | 稽查部门 |  |  |
| 4 |  |  | 公开取消进户执法项目、涉企保证金目录 |  |  | 征管部门 | 征管部门 稽查部门 |  |  |
| 5 |  |  | 公开纳税人权利义务、最多跑一次、全程网上办等清单信息，办税指南等办税信息，并及时进行动态调整。 |  |  | 纳税服务部门 | 纳税服务部门 |  |  |
| 6 |  |  | 公开法律法规、规章和规范性文件 |  |  | 法制部门 | 文件制发部门 |  |  |
| 7 |  |  | 公开受理纳税人投诉举报检举途径 |  |  | 纳税服务部门 | 纳税服务部门 督察内审部门 稽查部门 其他相关部门 |  |  |
| 8 |  | 规范 事中 公示 | 执法时按规定着装、佩戴标识，着装、佩戴标识可能有碍执法的除外；在税务执法时，主动出示税务检查证，表明身份，出具执法文书，主动告知当事人执法事由、执法依据、权利义务等内容。 |  | 各级税务机关 | 征管部门 稽查部门 | 征管部门 稽查部门 | 其他相关部门 | 持续开展 |
| 9 |  |  | 办税服务场所设置岗位信息公示牌，明示工作人员岗位职责、申请材料示范文本、咨询服务、投诉举报等信息。 |  | 各级税务机关 | 纳税服务部门 | 纳税服务部门 | 征管部门 | 2019年9月30日前完成，并持续开展 |
| 10 |  |  | 定期定额户税款核定初步结果公示 |  | 县税务机关 | 税源管理部门 | 税源管理部门 | 纳税服务部门 | 2019年9月30日前完成第一次公示，并持续开展 |
| 11 |  |  | 公示非即办事项的办理进度 | 初步实现电话查询 | 各级税务机关 | 纳税服务部门 | 各相关部门 |  | 2019年9月30日前 |
| 12 |  |  |  | 有条件的单位结合电子税务局建设逐步实现办理进度网站查询。 | 各级税务机关 | 征管部门 纳税服务部门 | 事项办理部门 | 信息中心 | 2022年12月31日前 |
| 13 | 全面推行行政执法 公示制度 | 加强 事后 公示 | 对自治区税务局推送的“双公示”信息进行审核确认 |  | 各级税务机关 | 税收宣传中心 | 法制部门、作出行政许可和行政处罚决定的税务机关 |  | 按“双公示”制度持续开展 |
| 14 |  |  | 公示“双随机”抽查情况和抽查结果 |  | 稽查部门 | 稽查部门 | 稽查部门 |  | 按“双随机一公开”要求，并持续开展 |
| 15 |  |  | 欠税信息公告 |  | 各级税务机关 | 征管部门 | 征管部门 |  | 按欠税公告要求公示，并持续开展 |
| 16 |  |  | 税收减免信息公告 |  | 各级税务机关 | 货物和劳务税部门 | 货物和劳务税部门 | 办公室或 其他相关部门 | 2019年9月30日前完成第一次公示，并持续开展 |
| 17 |  |  | 定期定额户核定的定额和应纳税额情况、企业所得税征收方式核定结果等行政征收信息 |  | 各级税务机关 | 税源管理部门 | 税源管理部门 | 纳税服务部门 | 2019年9月30日前完成第一次公示，并持续开展 |
| 18 |  |  | 非正常户认定的公示、撤销和更新。 |  | 各级税务机关 | 税源管理部门 | 税源管理部门 | 办公室或 其他相关部门 | 2019年9月30日前完成第一次公示，并持续开展 |
| 19 |  |  | 纳税信用等级评定发布、撤销和更新。 |  | 各级税务机关 | 纳税服务部门 | 纳税服务部门 | 办公室或 其他相关部门 | 2019年5月30日前完成第一次公示，并持续开展 |
| 20 |  |  | 行政执法统计年报。 |  | 各级税务机关 | 法制部门 | 法制部门 | 办公室 | 按总局要求执行 |
| 21 |  |  | 公开上年度行政执法总体情况有关数据，并报本级人民政府和上一级税务机关。 |  | 各级税务机关 | 法制部门 | 法制部门 办公室 | 稽查部门 征管部门 其他相关部门 | 市局每年1月31日前，县（区）局每年1月15日前 |
| 22 | 全面推行执法全过程记录制度 | 规范 音像 记录 | 结合本地经济发展水平和税务执法具体情况，配备音像记录设备。 |  | 各级税务机关 | 法制部门 稽查部门 | 法制部门 稽查部门 纳税服务部门 征管部门 税源管理部门 | 办公室 财务管理部门 | 2019年12月31日前完成音像记录设备配备 |
| 23 |  |  | 建设税务约谈（询问）室等办公场所。 |  | 各级税务机关 | 法制部门 稽查部门 | 法制部门 征管部门 稽查部门 | 办公室 财务管理部门 | 2020年9月30日前建成税务约谈（询问）室 |
| 24 |  |  | 根据执法音像记录事项清单要求的范围，对执法活动进行音像记录。 |  | 各级税务机关 | 法制部门 纳税服务部门 稽查部门 | 法制部门 征管部门 纳税服务部门 稽查部门 |  | 2019年9月开始执行，并持续开展 |
| 25 |  | 严格音像设备及记录管理 | 建立音像记录管理制度（含购置、维护、领用、导出、传输、存储、归档等内容） |  | 各级税务机关 | 法制部门 稽查部门 | 法制部门 征管部门 纳税服务部门 稽查部门 | 办公室或其他相关部门 | 2019年12月31日前完成 |
| 26 | 全面推行重大执法决定法制审核制度 | 明确 审核 主体 | 落实《指导意见》要求，确保2020年7月底前，各级税务机关的法制审核人员原则上不少于本单位从事行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收、行政许可等执法活动的人员总数的5%，同时把政治素质高、业务能力强、具有法律专业背景的人员调整充实到法制审核岗位。 |  | 各级税务机关 | 人事教育部门 | 人事教育部门 | 法制部门 | 2020年7月31日前 |
| 27 |  |  | 建立本系统内法律顾问、公职律师跨区域统筹使用机制，实现法律专业人才资源共享。 |  | 市税务局 | 法制部门 | 法制部门 | 人事教育部门 法律顾问、 公职律师所在部门 | 2019年12月31日前 |
| 28 |  | 明确 审核 事项 | 明确本级法制审核事项的具体标准，并于制定或修改相关标准后1个月内报上一级税务机关备案。 |  | 各级税务机关 | 法制部门 | 政策法规部门 | 其他相关部门 | 制定或修改相关标准后1个月内 |
| 29 | 强 化 全 面 推 行 工 作 保 障 |  | 召开动员部署会议。 |  | 各级税务机关 | 法制部门 | 法制部门 |  | 7月31日前 |
| 30 |  |  | 制定全面推行“三项制度”分工落实方案及专题培训方案。 |  | 各级税务机关 | 法制部门 | 法制部门 | 其他相关部门 | 2019年6月30日前 |
| 31 |  |  | 对本单位的执法人员进行全面清理。 |  | 各级税务机关 | 法制部门 | 法制部门 | 人事教育部门 征管部门 其他相关部门 | 2019年6月30前 |
| 32 |  |  | 做好本系统《税务检查证》的清理工作。 |  | 各级税务机关 | 稽查部门 征管部门 | 稽查部门 征管部门 |  | 2019年6月30日前完成。 |
| 33 |  |  | 开展分级分类培训。 |  | 各级税务机关 | 法制部门 | 法制部门 人事教育部门 |  | 市局6月30日前完成；县（区）局7月31日前完成。 |
| 34 | 强 化 全 面 推 行 工 作 保 障 |  | 认真落实“谁执法谁普法”普法责任制要求，通过官方网站、电子税务局、纳税人学堂、12366服务热线等方式，广泛宣传全面推行“三项制度”的重要意义、主要做法、典型事例和实施效果，凝聚思想共识，回应社会关切，为推行工作营造良好氛围。 |  | 各级税务机关 | 税收宣传部门 | 税收宣传部门 法制部门 | 其他相关部门 | 税务总局实施方案印发后启动宣传工作，并持续开展 |
| 35 |  |  | 选树“三项制度”推行工作先进典型，发挥示范带动作用。 |  | 各级税务机关 | 法制部门 | 法制部门 | 办公室 | 持续开展 |
| 36 |  |  | 对全面推行“三项制度”情况进行督查督办。 |  | 各级税务机关 | 办公室 | 办公室 法制部门 |  | 根据督查计划组织实施 |
| 37 |  |  | 负责“三项制度”推行工作的绩效考评 |  | 各级税务机关 | 考核考评部门 | 考核考评部门 法制部门 |  | 根据相关绩效考核指标考核时点组织实施 |
| 38 |  |  | 负责“三项制度”推行工作的经费保障 |  | 各级税务机关 | 财务管理部门 | 财务管理部门 |  | 根据推行工作需要 |
| 备注：牵头部门除承担部门职责范围内具体工作外，还应发挥统筹协调、组织和推动作用；责任部门承担相关任务的主体责任；配合部门发挥协助、支持作用。没有明确配合部门的，由牵头部门及责任部门根据工作需要明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |