## Sheet1
附件
建设性意见建议整改完成情况一览表
填报单位：国家税务总局柳州市税务局 填报时间：2018年11月27日
附件1中的序号 | 意见建议编号 | 意见建议内容 | 责任单位 | 整改措施 | 完成时限 | 整改成果形式 | 整改工作进展情况 | 是否如期整改 | 未如期整改 情况说明
248 | 120170020900146 | 在柳州市国税局开税票时排队时间长，希望能根据人流量来多开窗口。 | 柳州市税务局 | 1.建设智税微服务平台。依托微信载体，绑定办税人员身份，提供高效导税、资料预审、办税预约、智能咨询、事项提醒等功能，实现办税智能秘书式服务。2.推行“网上办”。推行4大类71个事项“全程网上办”清单，加快建设电子税务局和移动办税平台，凡与企业生产经营、群众生产生活密切相关的办税服务事项“应上尽上、全程在线”，切实提高网上办理比例。3.扩大电子发票应用。大力推行电子发票，逐步扩大增值税发票电子化应用范围，实现发票网络化运行。实行电子发票代开应用，为个人代开增值税电子普通发票。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 已整改。一是积极推进智能化办税，力促人工智能和纳税服务有机结合，确保纳税服务更智能、更专业、更便捷。二是设置“一窗通办”办税窗口，不重复排队，一次办理开票业务，纳税人可以更快在窗口办理涉税业务。目前柳州市税务局设置了183个“一窗通办”窗口。三是落实全城通办办税规范，全城通办业务纳税人可以就近选择适宜办税服务厅进行办理；落实“五个清单”规范，共有56个涉税业务可以同城通办。三是纳税人可通过自助办税服务终端自行开票，节约办税时间。目前柳州市税务局共设置174台自助办税服务终端。四是可以通过互联网端在网上操作办理相关发票验旧、发票认证、发票代开、申报、缴税等相关业务，节约时间、路程成本，更快更便捷办理涉税业务。五是组织培训，加速推广电子税务局。目前，广西网上税务局完成进一步升级推出我的待办、我要预约、个性服务等功能，网上办税更快捷；进一步加大电子税务局的推广应用，柳州市税务局组织百旺公司工作人员对柳州市19家会计代理机构35名工作人员开展了培训。六是柳州市税务局通过开展实体培训、网络直播培训，并在“柳州1号”APP、“柳州税务”微信公众号、各办税服务厅电子屏幕、“腾讯直播”网站四渠道同步直播、互动等形式，真正让纳税人少走马路、多跑网路，将广西税务“移动办税”平台向更多纳税人推广，帮助纳税人网络办税“飞速移动”。 | 是
249 | 12017002100001 | 柳州市城中区东环大道，国税局工作人员服务态度不好，去办理事情问他们怎么办，他们很不耐烦，爱理不理，希望他们以后的态度要热情认真，做到有问必答。 | 柳州市税务局 | 1.强化岗位业务练兵，加大税务人员培训力度，提高税务人员业务水平和工作效率，切实提升服务人员的服务意识和业务水平。2.继续深入开展“ 便民办税春风行动”，落实便民办税举措，最大限度便利纳税人，构建征纳和谐关系。3.及时处理纳税投诉，纳税人在办税过程中对税务部门和税务人员的办税服务以及纳税人权益保护工作方面不满意的，可直接拔打服务热线12366进行投诉，对因服务态度不好受到纳税人投诉的，进行严肃处理。四是采用明察暗访、运用绩效系统考核等方式加强对办税服务厅的检查、监督和管理。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 柳州市城中区税务局多举措进行整改，整改情况如下：1.开展多期礼仪培训班和业务强化班，提高工作人员的礼仪素质和业务素质通，做到有问必答，态度端正。2.领导每天在办税服务厅值班，及时发现问题，并迅速处理现场投诉与建议。3.定时开展自查自纠活动，通过每天一小时，组织集体学习，同时建立服务考评机制，对工作考核成绩优良的工作人员给予奖励。 | 是
250 | 120170020100044 | 柳州市办税票流程复杂，希望简化流程。 | 柳州市税务局 | 1.压缩新办纳税人首次申领增值税发票时间。按照上级税务机关统一部署开展，办税人员和法定代表人已经进行实名信息采集和验证、有开具增值税发票需求并主动申领发票，且按照规定办理税控设备发行等事项的新办纳税人，首次申领增值税普通发票实行即时办结，首次申领增值税专用发票符合条件的当日办结。2.优化发票核定办理。增值税普通发票调整用量、版面即时办结。已由税务机关现场采集法定代表人（业主、负责人）实名信息的纳税人，申请增值税专用发票最高开票限额不超过十万元的，自受理申请之日起2个工作日内办结，有条件的主管税务机关即时办结。3.推行税控设备网上办理。为纳税人购买税控设备、办理增值税发票调整用量和版面的税控信息变更提供网上办理服务，减少纳税人上门次数。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 已整改。一是压缩新办纳税人首次申领增值税发票时间。办税人员和法定代表人已经进行实名信息采集和验证、有开具增值税发票需求并主动申领发票，且按照规定办理税控设备发行等事项的新办纳税人，首次申领增值税普通发票实行即时办结，首次申领增值税专用发票符合条件的当日办结。二是优化发票核定办理。增值税普通发票调整用量、版面即时办结。已由税务机关现场采集法定代表人实名信息的纳税人，申请增值税专用发票最高开票限额不超过十万元的，自受理申请之日起2个工作日内办结，有条件的主管税务机关即时办结。三是为纳税人提供发票线上申领、线下配送服务，减少纳税人上门次数。据统计，今年以来共有346户次纳税人享受到发票“线上申领、线下配送”服务，领购发票3.6万份。 | 是
251 | 120170020900169 | 柳州市鱼峰区的税务局在办理业务方便工作效率低，排队等待的时间久，而且工作人员都是要上班时间开会，开会时间又久都要半个小时左右，希望相关部门能够提高工作效率，不要占用上班时间开会。 | 柳州市税务局 | 1.推行“一次办”、“网上办”。全面落实自治区税务局办税事项“最多跑一次”、“全程网上办”清单，实现高效办税、明白办税、轻松办税。2.推行“马上办”。在办税服务厅预审区设立“简事快办”窗口，推行“马上办”服务清单，合法合规前提下清单事项马上办结，减少企业和群众现场办理等候时间。3.推行“就近办”。实现同城通办，配合上级税务机关做好全区通办、全国通办服务清单，自助办税设备进银行、进邮政、进社区，实现就近能办、多点可办、少跑快办。4.推行“一站办”。全面推行“大一窗”业务办理模式，实现涉税业务一个窗口办理。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 已整改。一是在全市各办税服务厅大力整合窗口资源，不断简化办税流程，提升服务水平，夯实硬件基础，做到186个事项“一次办”、76个事项“网上办”、22个事项“马上办”、60个事项“就近办”和63个事项“一站办”。二是为节约纳税人办税成本，在办税服务厅预审区设立“简事快办”窗口，推行“马上办”服务清单，合法合规前提下清单事项马上办结，为办税“加速度”，减少企业和群众现场办理等候时间。据统计，自该服务推行以来，鱼峰区税务局“简事快办”服务台每月受理“简事快办”业务320项/次，每个事项办理时间均能保证在3分钟内办结。三是鱼峰区税务局在提升服务效率方面也加大力度，首创发票业务管理专厅，设置有11个窗口，5台自助设备，15名窗口工作人员，专门受理发票发售、发票代开、发票认证、发票管理业务，发票业务办理全面提速，较以前提速60%，广受纳税人好评。四是对“互联网+房产交易系统”品牌进行宣传和推广。改变以往宣传方式，将宣传环节前移，在房产交易环节的房开企业和中介机构发放宣传册26000条份，与房产交易同步，让纳税人了解掌握通过手机即可完成房产查档、申报及税款缴纳，在纳税人多走网路同时，也减少办税服务厅前台压力。 | 是
252 | 120170021100003 | 柳州市的国税和地税办事周期太长，撤销营业执照需要一个多月才能办好，希望相关部门办事效率提高。 | 柳州市税务局 | 推进企业简易注销登记改革。简化税务注销程序，针对没有涉税事项发生或没有欠税（费）、办结有关涉税事项的业户、定期定额个体工商户、核定征收企业、临时纳入税收管理纳税人，属于低风险的情况下，由纳税人提供书面承诺即可进行清税注销，便利市场主体退出。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 已整改。10月1日起严格执行《国家税务总局关于进一步优化办理企业税务注销程序的通知》（税总发〔2018〕149号）及自治区税务局有关文件，对于符合条件纳税人主动提供即时办结注销业务、对于其他纳税人严格按照税务注销规定的时限办理。柳州市税务局为切实解决纳税人注销难题，进一步优化办理注销程序，在办税服务厅设立了“清税注销业务专窗”，专门受理税务注销相关业务，按照注销业务类型优化办税注销即办服务：对简化注销提供简事快办服务，纳税人报送的申请材料齐全且签字确认《诚信纳税承诺书》后，可当场办结出具《清税证明》；对一般注销可容缺即办程序的纳税人，在纳税人承诺容缺，签字确认《即办〈清税证明〉承诺书》后，可当场办结出具《清税证明》；对存在未办结事项，提供“一窗受理、内部流转、即时办结、窗口出件”的“套餐式”服务。实施该措施当月，柳州市税务局共办理注销税务登记991户，其中简化注销流程142户，一般注销程序849户，开出容缺办理承诺书29份。 | 是
253 | 120170020600024 | 柳州市国税局、地税局办税务登记有关一些手续，办事人多排队时间长，现场只有2个自助机，希望多增加一点自助机。（办事部门：柳州市交警大队 地税局 国税局；办事地点：该单位办公楼；办理事项：柳州市高新区十二中碧波游泳池+公共场所卫生许可新申请公共场所卫生许可证） | 柳州市税务局 | 1.取消税务登记事项。协调工商部门在设立登记时全面实施企业、个体工商户纳税人涉税信息采集工作，协同做好涉税事项办理提醒服务，简化开办流程，提速设立办理时间。2.推行套餐式开业办理。办税服务厅、网上办税平台均为新开办纳税人提供财务会计制度及核算软件备案、存款账户账号报告、发票票种核定等开业常办涉税事项“套餐式”服务。3.按纳税人需求，加大设施投入，有计划的逐步增加自助办税设备，最大限度满足纳税人自助办税、网上办税的需求。4.办税服务厅增配信息化人员力量，设置自助办税培训和体验功能区域，积极引导和培养纳税人信息化办税偏好，有效缓解办税服务厅排队拥堵的问题。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 一是商事制度改革后，新办市场主体办理工商营业执照即相当于办理了税务登记。工商和税务部门建立了数据信息交换平台，通过网络传递新办市场主体登记信息，纳税人只需要在发生涉税业务时，到税务机关补充采集相应的业务信息，信息采集时间和业务办理时间视不同业务类型而定。二是及时统一办税预审流程，上半年帮助纳税人预审资料约42万户次，平均减少纳税人等待和办理时间50%以上，使得纳税人获得感更优，征纳关系更和谐。三是推行套餐式开业办理。推行移动式新办纳税人“套餐式”服务，将新办企业开业需办理的10个事项和10个表格，整合为1张表格和1个流程即可全部办结，实现了“10变1”，办理时间由3-4天缩短为30分钟左右。四是柳州市税务局不断夯实办税大厅硬件基础，全市共设置174台自助办税服务终端，并加强相关自助机运维服务，有效缓解办税服务厅排队拥堵的问题。五是柳州市税务局围绕办税提质增效，在城中区打造“智慧办税厅”，将“一厅通办”涉税服务升级为“一厅通办、同城通办”，并将“一厅通办”业务设立在简事快办岗。据统计，简事快办岗日均可受理100余笔业务，较之前纳税人可节约16分钟等候时间，办税效率提速80%，为纳税人带来高速的实体办税体验。同时，借助“税收大数据智能分析系统”及“后台前移征管新模式”的双重支撑，通过前台受理、后台审批一体化的一站式服务，方便纳税人一次办完涉税事项，真正实现“最多跑一次”。“简事快办”推行以来，对办税服务厅纳税服务舆情和简事效率投诉0起。 | 是
275 | 120170020900013 | 柳州市到税务、社保来办事的人多，有些工作人员态度不太好。 | 柳州市税务局 | 1.强化岗位业务练兵，加大税务人员培训力度，提高税务人员业务水平和工作效率，切实提升服务人员的服务意识和业务水平。2.继续深入开展“ 便民办税春风行动”，落实便民办税举措，最大限度便利纳税人，构建征纳和谐关系。3.及时处理纳税投诉，纳税人在办税过程中对税务部门和税务人员的办税服务以及纳税人权益保护工作方面不满意的，可直接拔打服务热线12366进行投诉，对因服务态度不好受到纳税人投诉的，进行严肃处理。4.采用明察暗访、运用绩效系统考核等方式加强对办税服务厅的检查、监督和管理。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 已整改。一是强化岗位业务练兵，加大税务人员培训力度，提高税务人员业务水平和工作效率，切实提升服务人员的服务意识和业务水平。通过聘请资深讲师，组织窗口税务干部利用每日下班后两小时，开展为期半个月的礼仪培训，就如何与纳税人进行优质地沟通、如何正确处理纳税人投诉等内容开展培训，着力提高工作人员的服务热情；开展办税服务厅工作人员业务培训，持续推行每日一题，每周一会，每月一考的“三个一”学习模式，有针对性地提升办税服务厅工作人员业务能力与熟练程度。二是继续深入开展“便民办税春风行动”，落实便民办税举措，最大限度便利纳税人，构建征纳和谐关系。柳州市税务局梳理办税事项，优化办税流程，举办业务培训，加强宣传引导，整合服务资源，优化办税环境，多举措实现纳税服务空间、业务、服务“三通”，统一各项办税标准让纳税服务更方面、更专业，减轻了办税负担，方便了纳税人。三是搭建“微信评价”平台，运用微信与纳税人互动，对窗口人员服务质量、效率和态度进行评价。四是及时处理纳税投诉，提高纳税人满意度。 | 是
填写说明：
1．共涉及本单位 8 条意见建议，其中涉及建设性意见建议 7 条，其它意见建议 1 条，共提出19条具体整改措施。
2．整改工作进展情况：按照建设性意见建议整改措施填写完成情况。
3．请统一用EXCEL格式，于2018年11月30日前将本单位的整改工作完成情况总结及本表通过电子邮箱（lzjx2625663@163.com）报市绩效办。