## Sheet1
附件1
2017年度自治区绩效考评群众反馈建设性意见建议整改措施表
填报单位：国家税务总局柳州市税务局 填报人员： 何明忆 联系电话： 5333662 填报时间： 2018 年 7 月 11 日
意见建议编号 | 意见建议内容 | 责任单位 | 整改措施 | 完成时限 | 可检验的成果形式 | 责任科室（局） | 科室（局）负责人
120170020900146 | 在柳州市国税局开税票时排队时间长，希望能根据人流量来多开窗口。 | 柳州市税务局 | 1.建设智税微服务平台。依托微信载体，绑定办税人员身份，提供高效导税、资料预审、办税预约、智能咨询、事项提醒等功能，实现办税智能秘书式服务。2.推行“网上办”。推行4大类71个事项“全程网上办”清单，加快建设电子税务局和移动办税平台，凡与企业生产经营、群众生产生活密切相关的办税服务事项“应上尽上、全程在线”，切实提高网上办理比例。3.扩大电子发票应用。大力推行电子发票，逐步扩大增值税发票电子化应用范围，实现发票网络化运行。实行电子发票代开应用，为个人代开增值税电子普通发票。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 纳税服务科 征管科技部门 | 郭泓、陈兴强、杨啟进、周嵩
120170021100001 | 柳州市城中区东环大道，国税局工作人员服务态度不好，去办理事情问他们怎么办，他们很不耐烦，爱理不理，希望他们以后的态度要热情认真，做到有问必答。 | 柳州市税务局 | 1.强化岗位业务练兵，加大税务人员培训力度，提高税务人员业务水平和工作效率，切实提升服务人员的服务意识和业务水平。2.继续深入开展“ 便民办税春风行动”，落实便民办税举措，最大限度便利纳税人，构建征纳和谐关系。3.及时处理纳税投诉，纳税人在办税过程中对税务部门和税务人员的办税服务以及纳税人权益保护工作方面不满意的，可直接拔打服务热线12366进行投诉，对因服务态度不好受到纳税人投诉的，进行严肃处理。四是采用明察暗访、运用绩效系统考核等方式加强对办税服务厅的检查、监督和管理。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 纳税服务科 | 郭泓、陈兴强
120170020100044 | 柳州市办税票流程复杂，希望简化流程。 | 柳州市税务局 | 一是压缩新办纳税人首次申领增值税发票时间。按照上级税务机关统一部署开展，办税人员和法定代表人已经进行实名信息采集和验证、有开具增值税发票需求并主动申领发票，且按照规定办理税控设备发行等事项的新办纳税人，首次申领增值税普通发票实行即时办结，首次申领增值税专用发票符合条件的当日办结。二是优化发票核定办理。增值税普通发票调整用量、版面即时办结。已由税务机关现场采集法定代表人（业主、负责人）实名信息的纳税人，申请增值税专用发票最高开票限额不超过十万元的，自受理申请之日起2个工作日内办结，有条件的主管税务机关即时办结。三是推行税控设备网上办理。为纳税人购买税控设备、办理增值税发票调整用量和版面的税控信息变更提供网上办理服务，减少纳税人上门次数。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 货物和劳务税科 | 曾芬
120170020900169 | 柳州市鱼峰区的税务局在办理业务方便工作效率低，排队等待的时间久，而且工作人员都是要上班时间开会，开会时间又久都要半个小时左右，希望相关部门能够提高工作效率，不要占用上班时间开会。 | 柳州市税务局 | 1.推行“一次办”、“网上办”。全面落实自治区税务局办税事项“最多跑一次”、“全程网上办”清单，实现高效办税、明白办税、轻松办税。2.推行“马上办”。在办税服务厅预审区设立“简事快办”窗口，推行“马上办”服务清单，合法合规前提下清单事项马上办结，减少企业和群众现场办理等候时间。3.推行“就近办”。实现同城通办，配合上级税务机关做好全区通办、全国通办服务清单，自助办税设备进银行、进邮政、进社区，实现就近能办、多点可办、少跑快办。四是推行“一站办”。全面推行“大一窗”业务办理模式，实现涉税业务一个窗口办理。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 纳税服务科 | 郭泓、陈兴强
120170021100003 | 柳州市的国税和地税办事周期太长，撤销营业执照需要一个多月才能办好，希望相关部门办事效率提高。 | 柳州市税务局 | 推进企业简易注销登记改革。简化税务注销程序，针对没有涉税事项发生或没有欠税（费）、办结有关涉税事项的业户、定期定额个体工商户、核定征收企业、临时纳入税收管理纳税人，属于低风险的情况下，由纳税人提供书面承诺即可进行清税注销，便利市场主体退出。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 征管科技部门 | 杨啟进、周嵩
120170020600024 | 柳州市国税局、地税局办税务登记有关一些手续，办事人多排队时间长，现场只有2个自助机，希望多增加一点自助机。（办事部门：柳州市交警大队 地税局 国税局；办事地点：该单位办公楼；办理事项：柳州市高新区十二中碧波游泳池+公共场所卫生许可新申请公共场所卫生许可证） | 柳州市税务局 | 1.取消税务登记事项。协调工商部门在设立登记时全面实施企业、个体工商户纳税人涉税信息采集工作，协同做好涉税事项办理提醒服务，简化开办流程，提速设立办理时间。2.推行套餐式开业办理。办税服务厅、网上办税平台均为新开办纳税人提供财务会计制度及核算软件备案、存款账户账号报告、发票票种核定等开业常办涉税事项“套餐式”服务。3.按纳税人需求，加大设施投入，有计划的逐步增加自助办税设备，最大限度满足纳税人自助办税、网上办税的需求。4.办税服务厅增配信息化人员力量，设置自助办税培训和体验功能区域，积极引导和培养纳税人信息化办税偏好，有效缓解办税服务厅排队拥堵的问题。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 纳税服务科 征管科技部门 | 郭泓、陈兴强、杨啟进、周嵩
120170020900013 | 柳州市到税务、社保来办事的人多，有些工作人员态度不太好。 | 柳州市税务局 | 1.强化岗位业务练兵，加大税务人员培训力度，提高税务人员业务水平和工作效率，切实提升服务人员的服务意识和业务水平。2.继续深入开展“ 便民办税春风行动”，落实便民办税举措，最大限度便利纳税人，构建征纳和谐关系。3.及时处理纳税投诉，纳税人在办税过程中对税务部门和税务人员的办税服务以及纳税人权益保护工作方面不满意的，可直接拔打服务热线12366进行投诉，对因服务态度不好受到纳税人投诉的，进行严肃处理。四是采用明察暗访、运用绩效系统考核等方式加强对办税服务厅的检查、监督和管理。 | 2018年10月31日前 | 印发《国家税务总局柳州市税务局关于优化税收营商环境的实施意见》并坚决贯彻实施、实施过程中通过各级各类新闻媒体进行宣传报道、微信公众号、单位门户网站推送整改进展、到办税服务厅现场查看办税环境、纳税人真实意见反馈等。 | 纳税服务科 | 郭泓、涂蓓