## Sheet1
附件
2019年南宁市“便民办税春风行动”工作内容分工与时间进度安排表
类别 | 工作事项 | 序号 | 工作内容 | 落实单位层级 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 措施来源
一、落实优惠政策，激发减税降费新动能 | （一）切实落实减税降费措施 | 1 | 认真落实国务院出台的更大规模减税降费政策措施，推动自治区政府出台“六税两费”顶格减征政策，采取有效举措将各项减税降费政策落实到位。 | 各级税务机关 | 各税种管理部门 | 相关业务部门 | 持续开展 | 2019年税务总局春风行动
|  | 2 | 成立实施减税降费工作领导小组。 | 各级税务机关 | 收入核算科 | 相关业务部门 | 2019年1月底前 | 2019年税务总局春风行动
|  | 3 | 建立小微企业服务联络机制，设立市、县小微企业服务联络员。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年1月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
| （二）加强税收经济分析工作 | 4 | 以减免税政策效应、优化营商环境措施、重点行业、区域比较、民营经济发展为重点开展分析，推出一批能用、有用、管用的分析报告，为地方政府进一步出台减轻税费负担的政策措施提供参考。 | 各级税务机关 | 税收经济分析科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年税务总局春风行动
| （三）扩大个人所得税改革影响力 | 5 | 根据税务总局按阶段明确个人所得税宣传口径，各级税务机关紧扣时间节点，确保宣传引导步调一致，依托地方权威媒体，开辟专栏开展政策解读、政策答疑，借助新媒体平台传播个人所得税新政策，通过“老友号”咨询辅导专线，帮助纳税人了解个人所得税政策，方便办理个人所得税业务。 | 各级税务机关 | 纳税服务中心（税收宣传中心）、 办公室 | 个人所得税科 | 持续开展 | 2019年税务总局春风行动
| （四）推送减税降费提醒服务 | 6 | 根据相关业务部门需求，对小微企业开展减税降费专题培训；走进南宁市重点集团、机关企事业单位，针对减税降费内容开展面对面、点对点精准化培训辅导。 | 各级税务机关 | 纳税服务中心（税收宣传中心） | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
一、落实优惠政策，激发减税降费新动能 | （四）推送减税降费提醒服务 | 7 | 制作宣传手册、展架、海报、文案、视频等宣传资料，通过办税服务厅、税务机关网站、微信、微博、媒体、地铁、商业街区等开展多渠道、广覆盖的减税降费政策宣传。 | 各级税务机关 | 纳税服务中心（税收宣传中心） | 相关业务部门 | 2019年2月底前 | 《南宁市税务系统实施减税降费纳税服务工作方案》（南市税办发〔2019〕5号文件印发）
|  | 8 | 开展涉税专业服务机构专题辅导培训，引导涉税专业服务机构参与服务辅导小微企业，充分发挥涉税专业服务机构桥梁作用。 | 南宁市税务局 | 纳税服务中心（税收宣传中心） | 纳税服务科 | 2019年2月底前 | 《南宁市税务系统实施减税降费纳税服务工作方案》（南市税办发〔2019〕5号文件印发）
| （五）切实回应纳税人需求 | 9 | 围绕优化税收营商环境，针对全市纳税人在办税过程中的办税堵点、痛点和难点，开展全市各县（区）税务局专项服务调查。 | 南宁市税务局 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前
|  | 10 | 拓宽诉求和意见受理渠道，开通17条“老友号”咨询辅导专线，建立“涉税专业服务机构沟通群”和QQ邮箱，广泛听取纳税人呼声和需求；从各业务科室中选聘业务骨干组成业务专家团队，负责快速解决疑难问题。 | 各级税务机关 | 纳税服务中心（税收宣传中心） | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年税务总局春风行动
二、注重高效便捷，提升办税服务新效能 | （六）精简资料报送 | 11 | 清理税务证明事项，严格落实税务总局第一批取消20项税务证明事项及3月底前再取消一批税务证明事项的工作要求，确保不以任何形式保留或变相保留已取消的税务证明事项。 | 各级税务机关 | 法制科 | 相关业务部门 | 2019年3月底前 | 2019年税务总局春风行动
|  | 12 | 梳理各涉税事项，对能通过系统读取的信息和数据，不再要求纳税人报送。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 法制科、征收管理科、各税种主管部门 | 2019年4月底前 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
二、注重高效便捷，提升办税服务新效能 | （六）精简资料报送 | 13 | 纳税人申请频率高、上下游关联度高的频发业务按照一张表、一次办的方式整合简并办理。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 法制科、征收管理科、各税种主管部门 | 2019年4月底前 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
| （七）优化业务流程 | 14 | 做好税务总局取消非居民企业汇总缴纳企业所得税机构场所审批的落实执行工作,更新办税指南、行政许可服务指南、更新行政许可申请表、更新办税服务厅行政许可服务指南。 | 各级税务机关 | 国际税收管理科 | 相关业务部门 | 2019年6月底前 | 2019年税务总局春风行动
|  | 15 | 下发《国家税务总局南宁市税务局关于明确纳税人逾期申报处罚标准及处罚流程若干问题的通知》（南市税函〔2019〕14号），明确统一处罚标准、统一处罚岗责流程及统一处罚的取数口径。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 纳税服务科、法制科、税收风险管理局、纳税服务中心（税收宣传中心） | 2019年3月底前 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号）
|  | 16 | 后台人员前移办税服务厅办公，避免纳税人前后台两头跑。梳理随人员前移到办税服务厅办理的事项，下发操作流程，在办税服务厅“一站式办结”，提高现场办结率。 | 各县（区）税务局 | 纳税服务科 | 法制科、征收管理科、各税种主管部门 | 2019年4月底前 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
| （八）简化纳税申报 | 17 | 进一步优化办理企业税务注销程序和即时办结服务，对符合条件的纳税人采取“承诺制”容缺办理，纳税人在办理税务注销时，若资料不齐，可在其作出承诺后，税务机关即时出具清税文书。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 持续开展 | 2019年税务总局春风行动
|  | 18 | 根据广西壮族自治区税务局工作部署，建立纳税申报“提醒纠错制”。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 持续开展 | 2019年税务总局春风行动
二、注重高效便捷，提升办税服务新效能 | （八）简化纳税申报 | 19 | 推行经营所得项目的个人所得税预缴纳税申报期限统一由按月改为按季，并通过多种途径及时告知纳税人。 | 各级税务机关 | 个人所得税科 | 征收管理科、信息中心 | 2019年6月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
|  | 20 | 对零申报、房屋出租申报等申报数据相对固定的项目，利用大数据自动读取相关系统数据，一键即可确认申报，减少纳税人录入项，拓展移动端一键申报功能，提高纳税人办税体验。 | 各级税务机关 | 征收管理科 纳税服务科 | 信息中心、相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
| （九）提速退税办理 | 21 | 确保正常出口退税的审核办理平均时间在10个工作日以内，实现申报、证明办理、核准、退库等业务网上办理。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年税务总局春风行动
|  | 22 | 推广标准版国际贸易“单一窗口”出口退税申报功能。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年税务总局春风行动
|  | 23 | 对于多缴税款办理退抵税，能够在核心征管系统查询到申报信息、完税信息的，不再提供纳税申报表、完税凭证复印件等纸质凭证，退库时间压缩30%。 | 各级税务机关 | 收入核算科 | 征收管理科、信息中心 | 2019年6月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
|  | 24 | 改进和完善无纸化退税系统，全面宣传推广使用。 | 各级税务机关 | 收入核算科 | 纳税服务中心（税收宣传中心） | 2019年6月底前 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
| （十）优化发票办理 | 25 | 积极推进发票领用分类分级管理，纳税信用A级的纳税人按需领用发票，满足守信纳税人发票领用需求。实现发票核定事项前移，实现电子税务局、爱南宁app、微信平台三端在线发票核定申领。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 纳税服务科、征收管理科、税收风险管理局、纳税服务中心（税收宣传中心）、信息中心 | 2019年3月底前 | 2019年税务总局春风行动
二、注重高效便捷，提升办税服务新效能 | （十）优化发票办理 | 26 | 根据广西壮族自治区税务局部署扩大小规模纳税人自行开具增值税专用发票试点范围，将租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，居民服务、修理和其他服务业小规模纳税人纳入试点。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 纳税服务科、征收管理科、信息中心 | 2019年3月底前 | 2019年税务总局春风行动
|  | 27 | 进一步降低发票邮政寄递成本，扩展税控设备发行发放、发票领用和代开的网上申请、邮寄送达业务。 | 各级税务机关 | 纳税服务中心（税收宣传中心）、货物和劳务税科 | 纳税服务科、征收管理科、信息中心 | 2019年12月底 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
|  | 28 | 按照税务总局、广西壮族自治区税务局相关公告文件规定以及发票核定事项前移项目实施要求，重新调整下发增值税专用发票、增值税普通发票分类分级管理操作指引。 | 南宁市税务局 | 货物和劳务税科 | 纳税服务科、法制科、税收风险管理局 | 2019年3月底前 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
| （十一）扩大电子发票应用 | 29 | 根据广西壮族自治区税务局安排，加大电子发票推行力度，在税控开票软件中增加电子发票开具功能，开展税务机关网上代开增值税电子普通发票试点，推行起征点以下纳税人代开电子发票，实现开票、取票的便利化。 | 各级税务机关 | 货物和劳务税科 | 纳税服务科、征收管理科、信息中心 | 2019年9月底前 | 2019年税务总局春风行动
| （十二）提升缴费便利 | 30 | 向纳税人提供网上办、移动办、自助办便利缴费方式，推行社保证明网上查验，缴费人政策性减负无需申请即可自动享受。 | 各级税务机关 | 社会保险费和非税收入科 | 征收管理科、信息中心 | 2019年12月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
| （十三）优化大企业服务 | 31 | 市、县（区）两级税务机关畅通税企沟通渠道，开展大企业走访活动，对大企业走访调研，收集大企业在经营活动中遇到的涉税问题，切实回应诉求，提供政策辅导、协调处理等服务，增强企业的获得感和满意度。同时，南宁市税务局对部分大企业设立“大企业纳税服务首席联络员”，在日常工作中开展“一对一”沟通服务。 | 各级税务机关 | 第一税务分局 | 相关业务部门 | 2019年4月底前 | 2019年税务总局、广西壮族自治区税务局春风行动
二、注重高效便捷，提升办税服务新效能 | （十三）优化大企业服务 | 32 | 南宁市税务局建立大企业重大涉税事项纳税服务工作机制，协调解决大企业在投资、融资、并购、重组、关联交易、跨境交易中涉及的复杂涉税事项，协调跨区域经营大企业提出的各地税收政策理解或执行不一致问题，以及税收征管中跨地区涉税问题的处理，对于企业涉税申请事项，及时响应企业诉求，快速协调相关部门，推动事项尽快解决。 | 各级税务机关 | 第一税务分局 | 相关业务部门 | 2019年9月底前 | 2019年税务总局、广西壮族自治区税务局春风行动
|  | 33 | 南宁市税务局选择部分大企业或集团企业，评估其内部税务管理水平，梳理风险管理现状，对税法遵从意愿高、遵从能力强的企业，谈签税收遵从合作协议，协调相关部门为符合条件的大企业建立绿色通道，提供自我遵从免查、税企数据互联互通等专属服务，增强高遵从度企业的荣誉感。各县（区）税务局协助开展工作。 | 各级税务机关 | 第一税务分局 | 相关业务部门 | 2019年10月底前 | 2019年税务总局、广西壮族自治区税务局春风行动
| （十四）升级“走出去”企业政策服务 | 34 | 按照广西壮族自治区税务局部署，积极配合广西壮族自治区税务局持续做好越南和泰国国别投资指南的更新完善工作，为“走出去”企业提供涉外税收政策咨询服务。 | 南宁市税务局 | 国际税收管理科 | 纳税服务中心（税收宣传中心） | 2019年12月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
| （十五）构建办税服务厅直联机制 | 35 | 针对税务总局、广西壮族自治区税务局选取的直联点，建立“大运维”团队，严格执行问题半小时解决机制和征期日报告机制，提高问题归类处理能力，提高基层自助处理能力。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
| （十六）整合办税服务厅服务资源 | 36 | 打造标杆办税服务厅，在标准化大厅的基础上开辟特色功能服务分区，如后台人员前移的办公区域、网上办税支持团队办公区等，提升纳税人办税体验感。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年南宁市税务局实施项目清单
三、强化稳定便利，推出智慧办税新智能 | （十七）拓展离厅式自助办税缴费服务 | 37 | 在办税服务厅外配置24小时自助办税缴费设备，构建社会化便民办税服务网络，解决非注册自然人商业行为、大众临时经营行为、百姓偶发商业行为的“开票烦、缴税难”以及便利缴费人办事等问题。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 征收管理科、信息中心 | 2019年12月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
|  | 38 | 丰富缴税渠道，推行网上银行缴税、手机银行缴税，拓展支付宝缴税、微信缴税等第三方实时缴税。 | 南宁市税务局 | 收入核算科 | 无 | 2019年4月底前 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
|  | 39 | 推动自然人以统一身份、统一代码缴纳个人所得税、社会保险费和相关非税收入，提供线上、线下多渠道缴纳税费服务。 | 南宁市税务局 | 社会保险费和非税收入科 | 无 | 2019年4月底前 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
| （十八）优化信息系统运维 | 40 | 建立信息化办税团队，在线受理纳税人网上申请事项和提供信息化办税线上运维服务，保障信息化办税渠道畅通，减少纳税人因信息化办税渠道出现故障回流大厅的次数，有效缓解大厅办税压力。 | 各县（区）税务局 | 纳税服务科 | 无 | 2019年4月底前 | 《信息化办税支持团队建设方案》（南市税发〔2019〕56号文件印发）
| （十九）持续完善电子税务局建设 | 41 | 以平台运行稳定为基础，重点针对功能实用性和操作简便度，不断向广西壮族自治区税务局提出优化电子税务局的需求，提高纳税人办税体验。 | 南宁市税务局 | 征收管理科 | 纳税服务科、各税种管理部门 | 持续开展 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
| （二十）无风险事项外移给纳税人 | 42 | 推行发票自助核准和自动核准，对中低风险纳税人申请中低量发票、高风险纳税人申请少量发票的，由纳税人自助申请，系统自动核准。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 货物和劳务税科 | 2019年12月底前 | 2019年南宁市税务局实施项目清单
三、强化稳定便利，推出智慧办税新智能 | （二十）无风险事项外移给纳税人 | 43 | 完成微信自助简易处罚功能的开发，纳税人全流程自主操作接受处罚、缴纳罚款和补充申报，无需税务人员审核或操作。通过新闻中心下发相关功能介绍、工作安排和操作指引，并要求各县（区）税务局积极引导纳税人使用。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 纳税服务科、法制科、税收风险管理局、纳税服务中心（税收宣传中心） | 2019年3月底前 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
|  | 44 | 完成并部署金税三期系统“一键简易处罚”和配套“一键零申报”功能的开发，在金税三期系统操作模块和责令限期改正、文书送达、简易程序处罚等流程步骤上实现半自动化处理，简易处罚操作时长由30分钟缩短为5分钟左右。 | 南宁市税务局 | 征收管理科 | 纳税服务科、法制科、税收风险管理局、纳税服务中心（税收宣传中心） | 2019年3月底前 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
| （二十一）开发智能导税平台 | 45 | 建设以“漏斗筛选式”智能分流、全方位智能考核为目标的办税服务厅智能导税平台，开发“智能指引”“智能导税”“智能解答”“智能考核评价体系”四大核心服务功能，优化现行办税服务体系。 | 南宁市税务局 | 纳税服务科 | 无 | 持续推进 | 2019年南宁市税务局实施项目清单
四、夯实合作基础，挖掘协作共赢新潜能 | （二十二）持续推进“一门办” | 46 | 在地方政府的支持下，除对场地有特殊要求的事项外，税费事项进驻综合性实体政务大厅基本实现“应进必进”，助力政务服务事项“一事通办”，方便广大纳税人集中办理政务服务。 | 各县（区）税务局 | 纳税服务科 | 征收管理科、信息中心、相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
| （二十三）简化企业准入和退出 | 47 | 配合广西壮族自治区税务局对电子税务局的新办纳税人套餐业务进行优化，并下发新开办企业百日攻坚工作指引。 | 南宁市税务局 | 征收管理科 | 纳税服务科、货物和劳务税科 | 2019年6月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
|  | 48 | 实现新办纳税人“套餐式”服务移动端和一体化自助办税终端功能，并指导基层使用，并提供邮政寄递等多种便捷方式供纳税人领取发票。 | 南宁市税务局 | 征收管理科 | 纳税服务科、货物和劳务税科 | 2019年6月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
四、夯实合作基础，挖掘协作共赢新潜能 | （二十三）简化企业准入和退出 | 49 | 落实新开办企业百日攻坚工作指引，成立信息化支持团队，并进行人员岗责配置，与同级工商、公安等多个部门的协调、配合开展相关工作。 | 各县（区）税务局 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 2019年6月底前 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
|  | 50 | 推广使用电子税务局PC端和移动端新开办纳税人套餐式服务功能，实现税务端0.5个工作日办结。 | 各县（区）税务局 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 2019年6月底前
|  | 51 | 将税务注销相关工作及业务进行整合，推行“注销套餐”服务，确保在税收风险可控的基础上，实行税务注销前置事项一窗办理。同时，进一步明确工商简易注销、税务简化注销、税务优化注销及税务一般注销的业务受理范围和流程。明确注销核查时段原则上包括2个完整自然年，如有风险事项可增加核查时段；要求税源管理部门在核实工作中做好一次性告知，需要纳税人补正相关资料的，次数不得超过2次；对各环节税务人员应核查的内容和要求制作成具体业务规程。 | 各级税务机关 | 征收管理科 | 纳税服务科、法制科、税收风险管理局、纳税服务中心（税收宣传中心） | 2019年4月底前 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
四、夯实合作基础，挖掘协作共赢新潜能 | （二十四）推行不动产登记协同办理 | 52 | 实行“一窗受理，并联办理”，办理环节减少至“受理、审核征税、登簿发证”3个，档案由南宁市不动产登记中心留存。南宁市税务局与南宁市不动产登记中心联合对申报材料进行整合，将申请材料简化为“申请书、房屋交易（网签）合同、不动产权属证书、土地增值税完税证明（或免税证明、不征税证明，自然人转让住房的除外）”4项，由南宁市不动产登记中心下发到各联合点。市区三个联办点实现二手房登记1小时办结；五县一区实现二手房登记1个工作日内办结。 | 各县（区）税务局 | 财产和行为税科 | 征收管理科、税收风险管理局、纳税服务科 | 2019年6月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
|  | 53 | 市民中心、江南巨隆大厦点、青秀滨湖点及五县一区，派工作人员进驻南宁市不动产登记中心联合办证点或政务中心设立联合窗口。 | 各县（区）税务局 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年6月底前
| （二十五）提升涉税专业服务水准 | 54 | 严格落实涉税专业服务实名制，在“南宁税务服务号”微信公众号、办税服务厅做好已实名的涉税专业服务信息公告工作。按照广西壮族自治区税务局统一部署，做好涉税中介机构信用评价与信用积分管理、动态调整等中介信用工作。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年税务总局春风行动
|  | 55 | 做好整治和防范“黑中介”“中介黑”的日常监管。通过落实涉税专业服务实名制管理、信用评价、约谈、列入失信名录、公告及推送等措施，将“黑中介”逐渐排除在涉税专业服务市场之外；防范“黑中介”在办税服务厅滥发名片、骗揽业务、贩卖排队号等问题。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年9月底前 | 2019年税务总局春风行动
四、夯实合作基础，挖掘协作共赢新潜能 | （二十五）提升涉税专业服务水准 | 56 | 按季举办涉税专业服务机构培训班，小班宣传辅导，深入了解涉税专业服务机构需求，并予以帮助。 | 南宁市税务局 | 纳税服务中心（税收宣传中心） | 纳税服务科、相关业务部门 | 持续推进 | 《南宁市优化营商环境纳税指标百日攻坚实施方案》（南市税发〔2019〕51号文件印发）
| （二十六）扩大“银税互动”惠及范围 | 57 | 拟定南宁市加快推进“银税互动”工作实施方案（市政府代拟稿），强化“银税互动”各成员单位职责，建立健全南宁市本级“银税互动”工作机制、建立工作督导机制、建立经验总结推广机制，同时指导基层局动员辖区内的金融机构积极参与“银税互动”，形成县区一级的银税互动沟通协调机制，分级协调解决工作推进中遇到的困难和问题，确保工作取得实效。 | 南宁市税务局 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年5月底前 | 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加快推进“银税互动”工作的通知》（桂政办电﹝2019﹞34号）
|  | 58 | 加强与市金融办对接，取得去年信贷任务数据、南宁市一级金融机构名单、联系方式、各金融机构“银税互动”产品申请流程、宣传资料等，在市局现有的宣传渠道进行宣传，同时指导基层税务机关主动告知符合信用条件的所有纳税人获取“银税互动”产品的渠道、方式、流程等，帮助有信用贷款需求的纳税人顺利获取信贷产品。 | 南宁市税务局 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年5月底前 | 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加快推进“银税互动”工作的通知》（桂政办电﹝2019﹞34号）
|  | 59 | 与市金融办、市财政局等单位联合组织开展现场“银税互动”产品推介会，做好全市金融机构的信贷产品推介宣传，指导基层税务机关配合金融机构在办税服务厅宣传栏摆放“银税互动”产品宣传折页、适当安排金融机构轮流驻点大厅宣传、适当举办县区级专场“银税互动”产品推介会等。 | 南宁市税务局 | 纳税服务科 | 各县（区）税务局 | 2019年12月底前 | 《国家税务总局广西壮族自治区税务局办公室关于加快推进“银税互动”工作有关事项的通知》（桂税办发〔2019〕55号）
四、夯实合作基础，挖掘协作共赢新潜能 | （二十六）扩大“银税互动”惠及范围 | 60 | 下发“银税互动”对内管理要求，明确县区税务机关工作职责。 | 各县（区）税务局 | 纳税服务科 |  | 2019年5月底前 | 19年区局春风行动
|  | 61 | 指导基层对接线下服务，帮助申请“银税互动”产品的纳税人开具纳税证明和纳税信用信息查询结果，提供给银行。 | 各县（区）税务局 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 《国家税务总局广西壮族自治区税务局办公室关于加快推进“银税互动”工作有关事项的通知》（桂税办发〔2019〕55号）
|  | 62 | 市局建立全市的“银税互动”工作台账，基层税务机关建立本辖区的信贷企业情况台账，与对接的金融机构形成定期数据反馈工作机制，确保准确掌握“银税互动”开展的相关数据情况。 | 各县（区）税务局 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 19年区局春风行动
|  | 63 | 加强对县区开展“银税互动”工作情况的考核，将基层定期报送“银税互动”案例、开展宣传情况、台账建立情况、与金融机构工作机制建立情况等各项“银税互动”工作纳入考核范围。 | 各县（区）税务局 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 19年区局春风行动
| （二十七）深化纳信用服务 | 64 | 探索开展个体工商户和其他类型纳税人纳税信用评价，设定个人信用积分评分规则，依托系统实现个人信用积分管理，动态调整信用积分分值。 | 南宁市税务局 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
|  | 65 | 各（县）区税务局及时进行企业纳税信用的复评、补评工作；南宁市税务局对于调整指标的补评和复评及时进行复核。 | 各县（区）税务局 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动
四、夯实合作基础，挖掘协作共赢新潜能 | （二十七）深化纳信用服务 | 66 | 符合条件的纳税人需要在“信用南宁”撤下行政处罚公示，由各（县）区税务局按照信用办的要求收集材料，移交到南宁市税务局；南宁市税务局及时移送南宁市信用办。 | 各级税务机关 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 2019年12月底前 | 2019年广西壮族自治区税务局春风行动